水电、智能化、消防、暖通、防雷工程劳务施工合同

发包人：    重庆沂矾建筑工程有限公司     （以下简称甲方)

承包人：                                  （以下简称乙方)

甲方将  重庆轻工职业学院璧山校区建设项目一期2#楼（学术楼、面积约16725.20m2）给排水、消防泵房设备安装、电气、智能化、消防、暖通、防雷工程劳务施工委托给乙方实施。依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该工程相关事项协商达成一致，特订立本合同。

- 第一条　工程概况

- 1、工程名称：  重庆轻工职业学院璧山校区建设项目一期2#楼（学术楼）

给排水、消防泵房设备安装、电气、智能化、消防、暖通、防雷安装工程；

- 工程地点：西部（重庆）科学城璧山高新区黛山大道林家岩水库旁地块

- 3、工程规模：总建筑面积约16725.21m2 ㎡；（以施工图为准）；

- 第二条　承包范围

1、甲方提供的电气、消防、智能化、暖通、给排水、消防泵房设备安装、防雷施工图中有关的预留、预埋、安装、调试及联动有关全部施工内容。乙方承包内容包含但不局限于以下内容：

1）、含安装支架、导管、桥架、卡箍、洞口的预埋及修整、洞口封堵（防火封堵）、电梯智能化等专业的预埋和线管（含引线）敷设、及二次预埋开槽（预留洞口）的封堵敷设、主材以外的辅材。

2）供水、供电系统工程（从计量表后）含计量表安装及排水工程的预留、预埋和安装、测试；

3）可视对讲、安防系统的预留、预埋；

4）有线电视系统的预留、预埋；电信系统的预留、预埋；

5）防雷系统工程的制作、安装和测试（包括外墙窗及栏杆防侧击雷）；

- 6）普通消防工程的预留、预埋及安装；

7）施工现场降水、抽水，施工临时用水、用电及上楼层的临时水电安装和拆除（包括维修和维护）；

8）所有涉及水、电安装的管洞、管槽预留、开槽、楼板二次吊洞、修补和抹灰及阻火圈安装；

- 9）所有水电安装过程中产生的建渣、垃圾清理；

10）场内材料搬运、堆码、所有水电安装材料进出场的上、下车；现场材料收捡及分类堆放等；

11）在混凝土浇筑过程中，乙方须派专人维护、防止预埋管接头松动、脱落、调整预留管件位置及预留管口的保护；拆除预留洞模管时要注意砼的龄期和对砼成品的保护。

12）施工中临时钢管脚手架及平台的搭设、维护、拆除、转运及整理堆放。

- 13）承包范围内容中不含抗震支架安装内容。

- 第三条 合同工期

- 1、合同工期：总工期：150天（包含节假日和无效工作日）。

（1）开工日期：2025年 月 日；竣工日期：2025  年 月 日。

（2）实际开工时间以甲方确认的进场通知为准,竣工日期以甲方出具的“验收合格”文件所示的日期为准。

（3）乙方必须保证在施工工期内按期完成所有工程内容，如有拖延，乙方同意甲方直接从当期工程款中予以扣除  500 元/日的违约金；如拖延工期超过 7 日及以上，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，乙方向甲方一次性支付本合同总价 5% 的赔偿金。

- 2、工期顺延

不可抗力、国家强制要求停止作业、甲方因素、双方协商一致同意工期顺延而延误工期的，工期顺延。

- 合同金额

1、本工程采用全费用综合包干单价方式（主要材料由甲方采购）包人工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包本工种范围内所有施工工具、机具及劳保用品，全费用综合包干单价为     元/㎡。

2、合同暂定总金额为：¥              元，大写：               。最终结算总额按本合同约定的结算原则确定。

3、全费用综合包干单价包括但不限于：人工费、机具费、设备费、低质易耗材料费、安全文明施工费、措施费（包括但不限于：脚手架搭拆搬运、甲供材料下车费及多次转运费、甲供材料保管费、废弃材料清运费、卫生保洁费用、赶工费、高温补贴（津贴、防暑降温药品购买及发放）、成品保护费等）、后期服务费、工伤意外保险、劳务公司管理、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。结算时，除合同另有规定外，包干单价均不进行调整（包括因任何因素变动）。

- 第五条、结算方式

- 1、计价：本工程计价方式为全费用固定综合包干单价。

2、工程量：面积以施工图为准；变更、签证根据甲方确认的实际完成工程量进行计算（单次变更造价费用2000元以内含2000元的不进行计量计价）。变更、签证（收方）的费用根据发包方审计的造价费用（扣除主材费）付给乙方。

3、结算总价=全费用综合包干单价*施工图面积±因变更、签证引起的费用-违约金。

4、乙方使用甲供料损耗超过2018年《重庆市通用安装工程计价定额》中材料损耗规定的，乙方同意甲方按照超用材料其购买价格的1.1倍从乙方劳务工程款中扣除。

- 第六条 工程款支付

- 本工程无预付款。

2、三层混凝土浇筑完成后开始向甲方申报工程量。

3、一个进度款申报周期内发生的变更、签证等必须在当月交由甲方确认，逾期视为乙方放弃该部分权益。

4、乙方首次申报进度款后于每月25日前向甲方报当月工程量进度，甲方于次月10日前审核完毕，并收到乙方开具的 9%增值税专用发票后10个工作日内向乙方支付工程进度款 70%。若乙方未按照前述要求提供申请、相关资料及发票而使甲方未支付工程款，不视为甲方支付违约。

5、工程完工经甲方、监理验收合格后，乙方提供结算申请交甲方审核，甲方于三个月内付款至工程款的 95% ，余下  5% 质保金。

- 第七条、工程质量及验收

1、工程质量按国家现行的相关施工验收规范和质量评定标准、设计要求、本合同约定执行，乙方所施工工程质量必须达到各分项工程及分部工程全部合格的标准。

2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸施工，并接受监理工程师或甲方代表的监督。隐蔽工程必须经监理工程师或甲方代表检查、验收合格后方可进行下一道工序。

3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或甲方代表检查验收，监理工程师或甲方代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

4、若分部、分项工程未达到合格标准，则以2-5元/㎡建筑面积的基准按乙方承包的整个工程的建筑面积计算扣除劳务费作为违约处罚,同时乙方应按规范要求进行整改，达到合格要求，所产生的一切费用均由乙方自行承担。如果乙方拒绝整改的，甲方可委托第三人进行整改。甲方可在乙方任何一笔付款中按实际发生的整改费用1.5倍扣除。

5、由乙方原因导致的质量事故，应及时报告甲方代表，共同研究处理方案，并经甲方同意后实施，乙方不得为此向甲方收取费用，且由此产生的人工、材料及其他损失均由乙方承担。

- 6、乙方必需确保所承接的工程等通过政府相关部门验收。

- 第八条、合同文件的使用文字、标准和适用法律

- 1、合同语言：汉语。

2、适用法律、法规：《中华人民共和国民法典》 、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。

3、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、《采暖与卫生施工验收规范》GBJ242-82、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016、现行做法要求及现行的国家及行业标准、规范要求等，以上标准规范如有不同或更新，以最新或最严格为准。

- 第九条、施工资料

1、甲方应在工作开工7天前，向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料1套。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

2、图纸保密要求：未经甲方同意不得复制，不得向合同以外的第三人泄露。

- 第十条、甲方义务

1、甲方委派           为现场代表，负责履行本合同的有关事宜。

2、甲方应在劳务工作开工 7 天前向乙方提供有关图纸资料。乙方应认真熟悉施工图，并配备相关标准图集，充分作好分包工程的各项准备工作。

- 3、向乙方提供水、电、施工场地及必备的生产、生活临时设施。

- 4、组织图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。负责对乙方的安全文明施工管理和安全教育培训及安全技术交底工作。

5、审核乙方提交的施工组织计划、材料需用量计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工的监督管理。

- 6、及时采购甲供材料，以保证施工需要。

7、统筹安排、协调解决乙方有关人员使用生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地等配套工作，帮助协调乙方与其他作业班组、有关职能部门的相关工作。

- 8、按合同约定向乙方支付工程款，监督乙方按时向工人发放工资。

9、根据工作情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量恶劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退（退场人员的工资由乙方自行负责，退场人员不得以没有结清工资为由寻衅闹事、扰乱工地正常施工。一旦出现每次罚款5000元，判断依据有照片、人证等）。

- 第十一条、乙方义务

1、乙方任命           为驻工程的总负责人或总代表，全面负责工地现场本合同工程的施工与管理，因事离开工地，必须经甲方书面形式上的同意，违反一次罚款200元（具体办法为每天上下班各一次在工地项目部打卡报到）。若乙方代表换人，须提前7天以内通知甲方并经甲方认可，其后任必须全面承担前任应负的责任。乙方须向甲方提交委托书，委托人应能真正代表乙方。

2、对本合同承包范围内的工程质量和工程进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练人员进行施工。严禁将所承包工作再次转包或层层分包，如乙方将其承包的工程转包或再次分包，将被视为违约，并承担违约责任（此项违约责任为：所做工程量不计取任何费用，所有工人工资由乙方独自承担）。

3、负责编制施工组织设计和施工进度计划（含总进度计划和分项接点计划）交甲方审核后实施，投入足够的人力、物力，保证工期。

4、加强安全文明教育，做到安全文明施工。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，设立兼职安全人员进行日常安全管理。承担安全事故全部责任及本合同约定应由乙方承担的安全事故费用。

6、承担由于质量整改、返工、工期拖延、违反相关规定、现场脏乱造成的损失及各种罚款，

7、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划， 有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

8、自觉接受甲方、监理的管理、监督和检查，做好与现场其他单位协调配合。搞好自己生活区的管理，做好自己责任区的环境卫生和治安保卫工作。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌。做好材料、成品及半成品保护工作。乙方应妥善保管、节约使用甲供材，否则将承担损失浪费的责任。

- 10、配合甲方办理竣工资料。

11、乙方作业人员偷盗施工现场材料、设备或财物，每发现一次，扣罚乙方2000～5000元，并赔偿相关损失，当事人移交公安机关处理。

12、乙方进场人员必须向项目部提供经项目负责人签字确认的身份信息（身份证复印件、一寸登记相片两张、）便于现场管理。

13、乙方作业人员在现场有违法乱纪行为、打架斗殴、聚众滋事，甲方处罚乙方5000元/次，乙方并赔偿相关损失，当事人移交公安机关处理。

14、乙方人员不得酒后进入施工现场，不得阻碍现场其他工作的开展，否则，甲方处罚乙方1000元/次，造成的现场损失按实赔偿。

15、因乙方原因使甲方受到政府相关部门、监理单位的处罚，罚款全部由乙方承担，且甲方将对乙方进行双额处罚。

16、乙方在施工过程中，若遇设计更改、施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工。

17、乙方应建立健全农民工工资报账制度，落实好工地实名制。按时足额给劳务工人发放工资，并将工资发放情况按主管部门要求提交甲方备案。若因乙方未按时给劳务工人发放工资而引起闹事、上访，甲方处罚乙方20000元/次。若由此导致甲方声誉受损，甲方则对乙方处罚5万元/次，并将乙方无条件清理出场。

18、施工中由于发生临时停水、停电（2小时以内），乙方应采取补救措施保证按计划完成施工，且不得索要任何费用；

19、乙方负责为施工人员购买人身意外伤害保险。在合同签订后一周内完成此项工作，若乙方未按照甲方规定时间内完成此条款的义务，本合同将自动终止执行。

20、乙方应对已完工内容负责看管（包括但不限于电线电缆、五金等），并承担丢失赔偿责任。

- 第十二条、质量标准、安全文明施工目标

1、本工程质量标准：按建筑工程施工及验收规范相关规定执行，一次性交验合格。

2、本工程安全文明施工的目标：无重大安全事故,轻伤事故控制在1‰以内。

3、乙方须按照施工图纸及说明、设计修改通知、国家颁发的施工规范进行施工。按照现行的施工及验收规范和质量检验评定标准以及颁发的现行国标、行业标准、省标、市地方标准与规范的相应规定和要求施工，在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁布或不完整，以业主、监理工程师及甲方的指令为准。

4、施工的项目未达到规范要求，乙方应无条件返修，返修所生产的相关费用在乙方每月工资款中扣除。

5、如果每层楼面出现2处以上预埋管和预留洞偏位，罚款200元；预留预埋管洞，错埋、漏埋或错留、漏留，每处罚款500元；因管线不通在楼板或剪力墙上开槽、凿打的每处罚款500元；违规开槽、开洞给结构造成重大安全隐患的等，甲方将对乙方处以500-5000元不等的罚款。如造成重大损失，比如停工整改、业主拒付工程进度款、业主拒绝和甲方继续履行已经签署的合同，给甲方所属公司名誉上造成的重大负面影响等，甲方将视情节严重程度对乙方处以5000元以上罚款。以上问题的判断依据有照片，与业主、监理的来往文件等，罚款将在总工资中扣除。

6、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受专业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方所属人员拒不执行安全隐患整改的，必须24小时内清理出场。甲方有权对违反安全管理规定的行为进行制止和处罚。处罚金额视违反安全管理规定的情况处罚100-2000元/次的罚款。由于乙方安全措施不力在施工生产过程中违反有关安全操作流程导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切责任和合同约定应由乙方承担的经济损失。

8、甲方应对其在施工场地内的工作人员进行安全教育，乙方应提供其施工人员作业相关的安全、劳动保护设施，并对设施的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9、乙方在施工现场内使用的安全防护用品（如安全带、防尘罩、护目镜、绝缘手套、约定其他防护用品等），按甲方要求自行采购使用，〔反光马甲、安全帽〕，为了便于工程管理，由甲方统一采购，费用由乙方负责（费用在第一次工程进度款中扣除）， 其费用已包含在乙方劳务单价之中。

10、乙方所有工人进场前必须向甲方提供正规医院或正规体检中心出具合格的体检报告、身份证复印件，办理实名制门禁管理系统，否则一律不准进入施工现场作业，且严格执行甲方每天对工人的考勤及办理工资卡，若乙方不按此积极主动完成以上的义务，发生的一切损失均由乙方负责（包括工人工资、工伤事故等）。

11、当乙方班组与其他班组存在交叉作业时，其作业面的垃圾无法分辨责任承担单位时，则甲方有权统一安排人员实施清理，费用由各班组均摊。

12、乙方应按照国家及当地政府颁发的有关安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制、交通、环保的规定，保证施工安全和现场文明，同时满足政府有关部门的规定和要求，并承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

13、乙方必须遵守甲方制定的安全规章制度、安全技术交底以及文明施工规定，自觉接受各级安全文明施工检查。

14、乙方应承担由于自身原因造成安全事故的全部责任和费用，包括乙方施工人员在上下班途中出现安全事故，责任及经济损失由乙方承担。乙方给本班组以外的人员造成伤害的，根据责任大小承担相应的经济责任。

15、甲方为乙方提供宿舍（床、空调等由乙方自行配备，甲方只提供房间）。

16、乙方应组织新进厂工人的安全学习、三级安全教育和有关安全教育，组织学习有关安全生产的会议及文件精神。

17、施工班组进场时，对施工班组进行安全生产责任制度交底，进行有关安全生产的规章制度、规程等教育，甲方有权对乙方违反安全、文明施工的行为进行纠正处理，对不听劝的施工人员，甲方有权停止其继续施工，直到清退违反安全规定的野蛮施工人员出场。

18、乙方负责组织各施工班组召开安全会议，解决生成中发生的问题，监督教育工人按规定正确使用劳动保护用品。

19、对项目部发出的通知、整改通知书等出现拒签收的，根据有关规定罚款200-2000元不等，对项目部发出罚款通知书出现拒签收的，处以通知书罚款金额两倍的罚款。

20、带领本单位所有人员积极遵守项目部安全生产、文明施工管理规定，严格要求本单位作业人员进入施工现场必须戴好安全防护用品。

21、甲方将在施工过程中检查乙方施工中的节约情况。原则上管材、管件以及甲方所供的任何材料应该完全用上，如发现有管材、管件可以使用的情况下随意丢弃、每发生一次罚款200元。

22、安全生产、文明施工奖罚规定

（1）对一般违犯操作规程行为的工人，给予以50-100元/次处罚，一个月内3次以上违规者予以辞退；

（2）对于特殊工种工人违犯操作规程，将给予以100-200元/次处罚，3次以上违规者予以辞退；

（3）施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清除建筑垃圾，若不听从甲方管理人员指挥，处以200-500元/次处罚，若影响下一道工序进行的，视情节轻重予以500-10000元/次处罚；

（4）施工人员必须戴好安全帽上班，高空作业必须系安全带，否则给予当事人50-200元/次罚款；

（5）严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，若查到，给予当事人罚款200元；

（6）严禁施工现象随地大小便，随地大小便者罚款100-200元，并自行清理干净；

（7）、施工过程中从高处掉落物件（管材、工用具等以及水电安装操作的其它物件），每次罚款500元。若发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（8）高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次罚款500元，若发生安全事故，当事人负全部责任并由乙方承担连带责任；

（9）不准擅自拆除安全防护措施装置（脚手架、防护栏杆、钢支撑、安全网等），需拆必须经过施工负责人同意，如有擅拆者，给予当事人罚款500元；

（10）爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌、电气管线、给排水管等），若有损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，并处100-500元罚款；

（11）保护建筑产品（成品），不得故意损坏，若有发现，除赔偿损失外，并罚款200-1000元，严重者清退出场，并追究其相应责任；

（12）要遵纪守法，如有发现偷窃工地公物者，予以加倍处罚（以偷窃实物价格的5-10倍罚款）数额较大或情节严重者移交公安机关处理；

以上安全文明施工所受的处罚一经发生，将直接从班组当月人工费中扣除，乙方不得有任何异议。

- 第十四条、工伤事故处理

1、发生安全事故，乙方应立即上报甲方，并由甲方按有关规定上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、甲乙双方应分清安全事故责任，因乙方引起的事故责任由乙方承担。对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 第十五条、保险

乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险，其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为：按相关规定办理。

- 第十六条、材料、设备供应

1、本工程所用主要材料，由乙方在使用前7天向甲方提交供应计划，经过甲方审核同意后，由甲方负责材料采购到现场。

2、甲供材货到现场后由，甲、乙方共同收货及验收，完善相关交接手续后交由负责保管并视为乙方领用。如质量、品种、规格、型号不符合计划要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

3、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料，注意节约用料。乙方使用甲供材损耗超过《重庆市建设工程费用定额》中材料损耗规定的，甲方有权将乙方超用材料的费用按照其购买价格的1.1倍从乙方劳务工程款中扣除。

- 第十七条、履约保证金

乙方提供履约担保证金为合同金额的5%：人民币            元。3、履约保证金退还：全部工程预验收合格后，10日内全额退还；履约保证金不计利息。

- 第十八条、变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前五天以书面形式通知乙方，并提供相应变更的图纸、核定单及说明，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更：

1.1、改变工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

1.2、增减协议中约定工程量；

1.3、改变有关的施工时间和顺序；

1.4、其他有关工程变更需要的附加工作。

- 2、因变更导致劳务报酬的增加或者减少由双方协商解决（详第五条、结算方式

）；若造成乙方损失，由甲方承担，延误工期相应顺延。

3、施工中乙方不得自行对原工程设计进行变更。由乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方全额承担，延误的工期不顺延。

4、因乙方自身原因导致工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并赔偿由此导致材料量增加及工程量增加的所有费用。

- 第十九条、施工配合

1、乙方应配合甲方对总项目进行的验收（含初步验收、备案验收）。若乙方不予配合，或故意刁难，则视为乙方违约，由甲方有权拒绝退还履约保证金，无需乙方认可。

2、施工过程中，乙方需要甲方或第三方配合时，甲方应积极配合、协调；甲方或施工场地内第三方需要乙方配合时，乙方必须按甲方的指令予以配合。

- 第二十条、质量保修

1、本工程免费质量保修期限为_贰 年，终身有偿维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通。

乙方联系电话：                 乙方联系人：

- 4、保修金支付方法：

（1）质保期满，如乙方无违约行为，并办理完相关手续后，甲方于一个月内一次性无息退还给乙方。

（2）在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第2条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，如质保金不足，由乙方负责补足质保金。

（3）在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

（4）出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

（5）对同一问题重复维修两次以上者(含两次，除人为因素以外)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

- 第二十一条、违约

1、若因乙方原因工程未按合同约定时间竣工，每延期一天，应向甲方支付2000 元/ 日的违约金。若延误时间超过7天时，甲方有权单方面解除合同，乙方并向甲方一次性支付本合同总价 5% 的赔偿金。乙方立即无条件退场，甲方不予结算工程款，不支付任何款项。

2、 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准又未在甲方规定的时间内整改完毕，乙方应向甲方支付合同暂定总额10%违约金。

3 、乙方不履行或不按约定履行合同义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

4、 如甲方未按照本合同履行责任, 乙方应予以提醒, 甲方应履行责任或给予解释，否则, 双方协商补偿。

5 、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 第二十二条、争议

1、双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：

(1)双方达成仲裁协议，向重庆市仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同的确已无法履行，双方协商终止合同；

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

- 第二十三条、禁止转包或再分包

乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。

- 第二十四条、不可抗力

因不可抗力延误的工作时间相应顺延。

- 第二十五条、合同解除

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同, 乙方接到通知后尽快撤离现场。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，双方可以解除合同。

- 3、双方协商一致，可解除合同。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。

- 第二十六条、协议终止

双方履行完协议全部义务本协议即告终止。

- 第二十七条、协议份数

本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份, 具有同等效力。本协议经双方同意签字或盖章后方可生效, 至协议付款履行结束后失效。

- 第二十八条、其它约定

本协议未尽事宜遵照总包合同有关条款执行。

附“安全文明生产责任协议书”“施工质量责任协议书” 协议书与合同具同等法律效力。

附件：

1、承包内容及价格

2、安全文明生产责任协议书

3、施工质量责任协议书

（以下无正文）

| 甲方： 重庆沂矶建筑工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址:重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村八斗丘社 | 地址: |
| 电话： 17358455654 | 电话： |
| 开户行:中国农业银行大学城支行 | 开户银行： |
| 帐号:31042601040002904 | 账号： |
| 税号:91500115MA607KLA68 | 税号： |
| 公司代表签字 （盖章）： | 公司代表签字 （盖章）： |
| 日期： | 日期： |

| 附件1 承包内容及价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 承包内容 | 价格（元/㎡） |
| 1 | 所有设计图纸范围内预留、预埋 | 强弱电、消防（喷淋、消火栓等）、给排水消防报警预留预埋（一、二次或多次）、监控、电梯、智能化管道预留预埋 |  |
| 2 | 所有防雷接地焊接、制作安装调试等配件安装 | 防雷接地焊接、制作安装调试等配件安装 |  |
| 3 | 给水（含五金件、阀门、安装、试车） | 包含图纸范围内所有类型冷热水系统立管（钢塑复合管）及支管（PP-R管），卫生间预留接口、消防、喷淋管道、管道上的消火栓箱体，各类栓头、各类阀门，旋流防止器、水锤消除器、水流指示器、软接头、浮球阀、喷淋头、水龙头、压力表、流量开关、压力开关、消防箱内水枪、水带安装、管道角钢支架、 喷漆、指示标志、挂牌标志、套管等各型封堵 |  |
| 4 | 排水（含集水坑排污泵安装调试，含五金件、阀门、洁具安装试车） | 包含图纸范围内所有类型排水系统立管卫生间预留接口及车库集水坑安装及调式（洗手盆、便盆、拖把池、热水器、宿舍成品洗漱台等） |  |
| 5 | 强弱电（配电室至楼层电箱布线安装、含桥架、配电箱、灯具开关插座等含试车） | 包含图纸范围内所有类型强电（配电室至楼层电箱布线安装、含桥架、配电箱、弱电箱、灯具、开关、插座、网络插座等含试车） |  |
| 6 | 应急照明安装调试（如明线所有管线、线盒制作安装固定、应急灯、安全出口试车） | 1、电系统点位包含：楼层显示器、紧急启停按钮、疏散指示、安全出口、应急照明； |  |
|  |  | 2、包含单点位设备接地、放线、安装、编码、调试；后台各类主机调试等 |  |
| 7 | 弱电（桥架、含机柜、探头等最终大联动调试、试车，） | 1、弱电系统包含：机柜、探头等试车；2、包含单点位设备接地、放线、安装、编码、调试；后台主机最终大联动调试、试车调试等； |  |
| 8 | 暖通（含风管、管道、风阀，软连接、排、抽风机、换气扇安装调试试车） | 含风机、消声器、支吊架、减震设施等的安装管道支吊架、法兰、风管阀门、导流叶片的制作安装，管道的组装和安装、标识制作安装、各种类型的风口百叶的安装、强排烟保温包裹。 |  |
| 9 | 火灾报警（含报警设备、探头防火门或与火灾报警相关联的设备联动试车）、 | 包含：1、烟感、温感、声光、手报、消防电话等各类探测器、隔离器、广播、各型模块、电器火灾检测传感器、端子箱、火灾显示盘防火门监控（含电动闭门器）； |  |
|  |  | 2、水系统点位：液位计、各类电磁阀控制模块； |  |
|  |  | 3、包含单点位设备接地、放线、安装、编码、调试； |  |
| 10 | 室外管网、管线、灯杆、路灯（含给水、排水、强弱电线预埋） | 1、包含图纸范围内所有类型的室外电缆管道按设计要求进行路径管道防腐处理（按设计要求的油布措施）等； |  |
|  |  | 2、室外管道安装、电线、电缆。灯具安装。（基础开挖，填沙，回填恢复、管井砌筑不计入此范围内，） |  |
| 11 | 室外环网（阀门、消火栓、取水口） | 1、包含图纸范围内所有类型的室外消防管道按设计要求进行路径管道防腐处理（按设计要求的油布措施）等； |  |
|  |  | 2、室外管道（焊接）安装、冲水、打压满足设计要求。（基础开挖机械配合，填沙，回填恢复、管井砌筑不计入此范围内，） |  |
|  |  | 3、消防环网管道安装，并入水泵房联网调试、室外消火栓、接合器及取水口、阀门等安装。 |  |
| 12 | 水泵房设备安装 | 详施工图（水泵房内所有内容安装、调试、联动） |  |
| 13 | 所有与消防（有关联）联动调试 | 包含图纸范围内所有类型的室内消防管道、管道上的消火栓箱体，喷淋头、压力表、流量开关、压力开关、消防箱内水枪、水带安装、管道角钢支架、制作安装、喷漆、指示标志、挂牌标志、套管等各型封堵 |  |
| 14 | 安全文明施工 | 含水电、给排水、消防、火灾报警、暖通等全部工程内容涉及的安全文明施工 |  |
| 15 | 动调试（试车） |  |  |
| 16 | 辅材 | 胶水、胶布、生胶带、扎带、麻丝、焊条、钻头、切割片、锯条、记号笔、焊工手套、防腐纱布、螺丝（不含连接螺栓）消防管道油漆 |  |
| 17 | 工人宿舍床、空调（每个房间均按5人计算） |  |  |
| 18 | 管理费 |  |  |
| 19 | 保险 |  |  |
| 20 | 税金（3%） |  |  |
| 21 | 利润 |  |  |
| 22 | 合计 | 以上所用工作内容 |  |

附件2

- 安全文明生产责任协议书

发包人：重庆沂矾建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包人：                           （以下简称乙方）

为了进一步强化文明施工和安全生产管理，防止各类事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，保证在工地施工期间的安全，经甲乙双方同意，特意签定本协议书：

- 一、起止时间：

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

- 二、乙方必须保证在施工期间不发生以下责任事故：

- 死亡；

- 火灾；

- 盗窃；打架、斗殴；

- 食物中毒及流行性传染病；

- 赌博等违法行为；

- 淹亡                                                 ______________________________________________________________________________

- 交通违章；

- 触电、机械、坍塌、物体打击和坠落等伤害事故。

三、若施工中发生以上安全事故由乙方承担责任和费用，且视情节轻重处于承包费总额10%-20%的罚款。

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                                 乙方：

年    月    日                         年    月    日

附件3

施工质量责任协议书

发包人：重庆沂矾建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包人：                            （以下简称乙方）

为了进一步强化安装工程施工质量管理，防止各类质量事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，经甲乙双方同意特签定本协议书。

- 一、起止时间

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

- 二、内容

乙方必须保证施工达到如下质量管理要求：

1、搞好技术、管理文件的管理，保证图纸、技术文件的统一、正确、齐全、清楚，并有严格的管理制度与更改审批手续，以防止在文件发放、传递和撤除中发生失误。

2、采取措施防止施工质量出现不合格。确认和记录施工中的质量问题，并按规定的程序呈报，同时采取措施解决，超越职权不能解决的应按程序推荐解决的办法。

3、在不合格的质量问题解决之前，对将进行施工、交付或安装的工程均应采取必要的控制措施。

4、规定的内部检验工作，要求从事检验工作的人员是经过培训的并有足够的经验。

5、制定质量记录的标记、收集、编目、归档、承储、保管和处理程序并贯切执行。

- 6、建立内部质量审核制度，确保质量体系的有效性。

7、生产班组要对分项工程质量负责，现场的工长、施工员、质量检验员和关键工人必须经过考核取得岗位证书后方可上岗。

三、本协议实用的质量及验收标准见“重庆轻工职业学院璧山校区学术楼2号楼项目水电、暖通安装工程施工合同”

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                            乙方：

年   月   日                      年   月   日